|  | Приложение№1 К приказу № 62-ос от 19.04.2019 г. |
| --- | --- |

Типовой план (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ Южно-Дубровинской СОШ

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МАОУ Южно-Дубровинской СОШ в соответствии с методическими рекомендациями | апрель |
| 2. | Назначение руководителя Центра | Приказ директора МАОУ Южно-Дубровинской СОШ | апрель |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ директора МАОУ Южно-Дубровинской СОШ | апрель |
| 4. | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | апрель |
| 5. | Согласование и утверждение типового дизайн- проекта Центра | Приказ директора МАОУ Южно-Дубровинской СОШ | апрель-июнь |
| 6. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ директора МАОУ Южно-Дубровинской СОШ | апрель-июнь |
| 7. | Согласование перечня оборудования центра | Заявка МАОУ ЮДСОШ в Департамент образования и науки Тюменской области | апрель |
| 8. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов | Смета расходов | Апрель |
| 9. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | апрель- Июнь |
| 10. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май- Август |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2019 |