Приложение № 4

К приказу № 62-ос от 19.04.2019 .

План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разработка нормативноправовых документов | Локальные акты по созданию и функциониров анию Центра | Март- апрель | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Локальные акты | Март- апрель | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра | Локальный акт | Март- апрель | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Согласование проекта зонирования Центра | Локальный акт | Март- апрель | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Согласование перечня оборудования Центра | Локальный акт | Март- апрель | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Локальный акт | Апрель | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Комплектование штата работников Центра | Локальный акт | Май- август | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров. | Март- Июнь | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования | Май- Август | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Локальные акты | Сентябрь | Руководитель центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь | Руководитель центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра | По отдельному плану | ежемесячно | Руководитель центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |