Приложение № 5

К приказу № 62-ос от 19.04.2019

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о начале реализации проекта. | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети | Март-апрель | Информация об основном содержании и этапах реализации. | Статья | Директор |
| 2. | Открытие страницы на школьном сайте | Сайт школы | Апрель | Подготовленные материалы | Материалы проекта | Ответственный за ведение сайта |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Печатные СМИ и Интернет-ресурсы | апрель-ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий | Статьи | Зам. по УВР |
|  |  | Социальные сети |  |  |  |  |
| 4. | Начало ремонта, проведение ремонтных работ, окончание ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком. Закупка оборудования, установка и настройка оборудования запуск горячей линии по вопросам записи детей | Печатные СМИ и Интернет-ресурсы | Май-август | Публикация адресов площадок, Центров, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения. Обзорный репортаж по итогам ремонта. | Статьи, новости | Зам.по ВР |
|  |  | Социальные сети |  |  |  |  |
| 5. | Старт набора детей, запуск рекламной кампании Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | Печатные СМИ, сайт школы, социальные сети | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей |  |  |
|  |  |  |  |  | Новости, интервью, плакаты | Зам.по ВР |
| 9. | Торжественное открытие Центра | Печатные СМИ, сайт школы, социальные сети | Сентябрь | Репортаж об открытии центра | Статья | Директор |
| 10. | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ, сайт школы, социальные сети | Ноябрь-Декабрь | Отзывы родителей и педагогов, учащихся | Статьи | Руководитель центра |